## Involucrados del proyecto
| Involucrado | Capacidad tecnica al 100
SCRUM TEAM | Dargy Julieth Mogollon Lobo | 75
| Juan David Quimbayo Nuñez | 95
Involucrados en el Proyecto propio
Dargy Julieth MogollonLobo
Juan David Quimbayo Nuñez
Andrés Estaban Patiño Gomez (profesor)
Lorena Guerrero (profesora)
Note on C2: ====== ID#AAAAO98lbUY Usuario (2021-09-12 15:37:17) Cuanto tiempo le dedica al proyecto

## Historias Usuario
ID | HISTORIA DE USUARIO | ESTADO | CRITERIO DE ACEPTACION | % AVANCE
1 | Yo como usuario quiero que el diseño sea alusivo a la educacion y a la música, para que de esta manera sea agradable a la vista, ayudando en el proceso de inspiracion. | Working | Diseño acorde con la tematica de musica y educacion. | 10%
2 | Yo como usuario de la aplicación, requiero que el programa sea responsive, que me permita poder ingresar a la aplicación sin importar desde que dispositivo me encuentro, que la informacion sea clara y ordenada. | Working | Entorno web responsive y adaptable a cualquier formato de pantalla. | 10%
3 | Yo como usuario quiero poder elegir e interactuar con diferentes instrumentos musicales (piano, batería y marimba). | Working | Aplicación web interactivo con capacidad de eleccion del instrumento de preferencia. | 10%
4 | yo como usuario quiero poder tocar el instrumento musical, que este emita el sonido correspondiente a la escala musical y se genere una animacion ya sea a traves de un click con el mouse o con el teclado de la pc. | Working | aplicación web interactiva que pueda emitir sonidos y generar animacion que reflejen la realidad de la experiencia musical. | 10%
5 | yo como desarrollador de la empresa quiero que el código sea intuitivo, ordenado, identado, semántico, con buenas prácticas de desarrollo: clean code, que me permita ingresar a la aplicación web sin requerir conocimientos avanzados en IT. | Working | codigo semantico y bien estructurado, con un entorno web accesible y funcional. | 10%
Yo como usuario quiero que poder consultar los datos diarios de contagios, recuperados y cantidad de personas vacunadas tanto del pais en el que resido como otros en tiempo real .
Yo como usuario de la aplicación, requiero que el programa sea responsive, que me permita poder ingresar a la aplicación sin importar desde que dispositivo me encuentro, que la informacion sea clara y ordenada.
yo como usuario quiero elegir e interactuar la informacion pertinente al covid (contagios, recuperados y personas vacunadas)presente en la plataforma en tiempo real
Yo como usuario requiero que la pagina web sea alusivo al covid de forma agradable a la vista, que contenga animaciones y que me permita interactuar en esta plataforma aun sin poseer conocimientos en IT
yo como desarrollador de la empresa quiero que el código sea intuitivo, ordenado, identado, semántico, con buenas prácticas de desarrollo: clean code, que me permita ingresar a la aplicación web sin requerir conocimientos avanzados en IT.
Yo como usuario quiero poder organizar en el orden que yo desee los diferentes datos relacionados con el covid-19, para que de esta forma la pagina sea mas interactiva, lo cual me permitira acceder de mejor forma a la informacion brindada.
yo como usuario quiero que poder buscar palabras claves en la pagina web, ya que de esta forma es mas accesible y concisa la informacion que deseo buscar
yo como usuario quiero poder ver y elegir la cantidad de resultados relacionados con el covid-19 que se muestran en la tabla principal, para que de esta manera la aplicación sea mas accesible y moldeable a mi rol como usuario
La página DEBE filtrar por países. ??
TOTALES
Note on C1: ====== ID#AAAAO98lbUs Usuario (2021-09-12 15:37:17) Sin comenzar to do Iniciado Working Terminado Done

## PBL
SCRUM
Ejemplo de llenado
ID | TIPO | Priorización | Historia de usuario¿Qué requiere? | Prueba de aceptación de usuario/UAT | Valor/ Beneficio | Product Backlog Item | Estimación | Esfuerzo Sem
1.0 | [5 empty] | Definir el caso de negocio inicial, con base en el cual se desarrollará el proyecto | alto | 2 horas
2021-01-01 | User Story | 10 | Yo como estudiante del bootcamps quiero conocer a mis compañeros con los que desarrollaremos el proyecto. | Establecer un ambiente idóneo para el trabajo en equipo | 90 | Reunión con todos los integrantes del equipo donde nos conoceremos y socializaremos nuestras opiniones. | alto | 30 min
2021-02-01 | User Story | 10 | Yo como integrante del equipo requiero conocer de que se trata y como se llevará a cabo el proyecto. | Información clara y precisa del proyecto a realizar | 90 | Dar lectura grupal y entender el documento del proyecto a desarrollar. | alto | 10 min
2021-03-01 | User Story | 5 | 1. Yo como integrante del equipo requiero conocer cuales serán mis tareas en el proceso de desarrollo del proyecto. 2. Yo como integrante con un rol asignado requiero sentirme de acuerdo a las designaciones a mi cargo para evitar inconvenientes con el desarrollo del proyecto o los integrantes del equipo | 1. Asignación de roles y funciones a cada integrante del equipo. 2.Acuerdo en el que a cada integrante se le asigna un rol y él decidide si está de acuerdo con la asignación o modificaciones en sus funciones | 50 | Socialización de los roles que asumira cada integrante del proyecto a fin de aclarar dudas o realizar cambios para la satisfacción de todos los implicados. | media | 10 min
1.4 | User Story | 9 | Yo como integrande del equipo requiero el registro de la plantilla del scrum. | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum. | 90 | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum . | alta | 3 horas
1.5 | User Story | 9 | Yo como integrande del equipo requiero conocer cada una de las actividades, las cuales corresponden a los diferentes roles escogidos de acuerdo a la metodología empleada | Distribución de actividades de acuerdo a roles y metodología seleccionada(SCRUM) | 90 | Organizar a los integrantes del grupo para que puedan trabajar individualmente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo en el documento Plantilla de gestión de scrum. | alta | 1 hora
2.0 | [5 empty] | Presentar propuesta de diseño responsive para las interfaces de usuario
2.1 | User Story | 10 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño de la pagina web teniendo en cuenta la musica y la educacion. | Interfaz de la página web completada. | 95 | Crear el diseño de un mockup de la pagina principal, que sea agradable, alusivo a la educacion y a la musica. | alta | 3 horas
2.2 | User Story | 7 | Nosotros como integrantes del grupo elegimos los colores y tipografia de la pagina siguiendo indicaciones de la psicologia del color, ademas de asegurar que estos sean de facil legibilidad. | Eleccion de paleta de colores y tipografia. | 70 | Escoger paleta de colores y tipografia. | media | 20 minutos
2.3 | User Story | 8 | Nosotros como integrantes del grupo diseñamos los diferentes instrumentos musicales (piano, bateria y marimba) que sean intuituivos, de facil acceso y uso. | Interfaz de instrumentos musicales. | 80 | Crear el diseño de los instrumentos musicales. | alta | 2 horas
2.3 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la langing page, ahciendo que esta sea intuitiva y de facil uso. | Programar la landing page | 10 | Programar y codificar la funcionalidad landing page | alta | 2 horas
2.4 | User Story | 8.5 | Nosotros como integrantes del grupo diseñamos el navbar que sean intuituivos, de facil acceso y uso. | Interfaz del navbar | 85 | Crear el diseño de navbar. | alta | 2 horas
2.5 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points large. | Interfaz de la página web para un tamaño large. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points large (min-width;1024px). | alta | 2 horas
2.6 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points Extra large. | Interfaz de la página web para un tamaño extra large. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;1280px). | alta | 2 horas
2.7 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points medium. | Interfaz de la página web para un tamaño medium. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points medium (min-width;768px). | alta | 2 horas
2.8 | User Story | 9 | Nosotros como integrantes del grupo creamos el diseño del mockup de la pagina web teniendo en las medidas del break points small. | Interfaz de la página web para un tamaño small. | 90 | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points small (min-width;640px) | alta | 2 horas
3.0 | [5 empty] | Funcionalidad e interactividad sonora con la pagina web.
3.1 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la interactividad para la eleccion de un instrumento musical. | Codificar la interactividad para que el usuario pueda elegir el instrumento musical de su preferencia. | 95 | Programar y codificar la pagina web para que el usuario pueda elegir el instrumento de su preferencia (piano, bateria y marimba). | alta | 4 horas
3.2 | User Story | 10 | Se realiza el codigo correspondiente a la langing page, ahciendo que esta sea intuitiva y de facil uso. | Programar la landing page | 10 | Programar y codificar la funcionalidad landing page | alta | 2 horas
3.3 | User Story | 8.5 | Nosotros como integrantes del grupo codificacamos y programamos la funcionalidad del el navbar. | Codificar la interactividad del navbar | 85 | programar y codificar la funcionalidad del navbar. | alta | 3 horas
3.4 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks del piano. | 90 | Programar y codificar los clicks del piano . | alta | 3 horas
3.5 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks de la bateria. | 90 | Programar y codificar los clicks de la bateria. | alta | 3 horas
3.6 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, se le agrega funcionalidad a los clicks. | Codificar la funcionalidad de los clicks de la marimba. | 90 | Programar y codificar los clicks de la marimba. | alta | 3 horas
3.7 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas del piano. | 90 | Programar y codificar las teclas del piano . | alta | 3 horas
3.8 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas de la bateria. | 90 | Programar y codificar las teclas de la bateria. | alta | 3 horas
3.9 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, se le agrega funcionalidad a las teclas. | Codificar la funcionalidad de las teclas de la marimba. | 90 | Programar y codificar las teclas de la marimba. | alta | 3 horas
3.10 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
3.11 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
3.12 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, para que pueda emitir sonido. | Codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonidos. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | alta | 3 horas
4.0 | [5 empty] | Funcionalidad e interactividad visual con la pagina web.
4.2 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de el piano, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad del piano para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
4.3 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la bateria, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad de la bateria para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
4.4 | User Story | 9 | Se realiza el codigo correspondiente al instrumento musical de la marimba, que posea un efecto visual de movimiento. | Codificar la funcionalidad de la marimba para que de esa forma se pueda realizar el movimiento. | 90 | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que se mueva al momento de interactuar con esta. | alta | 3 horas
5.0 | [5 empty] | Revisión y modificacion de los artefactos de la aplicación.
5.1 | User Story | 8 | Se realiza un manual de los primeros pasos para tocar los instrumentos. | Realizar un manual de uso para principiantes. | 80 | Realizar un manual de uso para principiantes sobre los primeros pasos para tocar los instrumentos. | alta | 2 horas
5.2 | User Story | 9 | se realiza la codificacion e implementacion de un nuevo instrumento musical junto con su navbar. | Codificar la funcionalidad de un nuevo instrumento musical. | 90 | Programar y codificar la navbar y la funcionalidad de un nuevo instrumento musical para que realice una animacion y emicion de un sonido al interactuar con esta. | alta | 4 horas
5.3 | User Story | 8 | Se realizan videos tutoriales como tocar un instrumento de la pagina web. | Realizar videos tutoriales. | 80 | Realizar videos tutoriales enseñando el uso de la plataforma web y de como tocar os diversos instrumentos. | alta | 3 horas
5.4 | User Story | 8 | Se realiza una revisio general del aplicativo web, puliendo pequeños detalles que puedan presentarse en el momento de la codificacion. | Revision final. | 4 | Cambios menores en los detalles de los artefactos del aplicativo web. | alta | 3 horas
5.5 | User Story | 10 | Se realiza el proceso de implementacion general y el despliegue de la aplicacion, para que de esta manera este disponible su uso. | Despliegue de la aplicacion. | 10 | Realizar el despliegue de la aplicación | alta | 30minutos
5.6
Note on B3: ====== ID#AAAAO98lbUc KzI (2021-09-12 15:37:17) US = User Story EP = Epica
Note on F4: ====== ID#AAAAO98lbUU Usuario (2021-09-12 15:37:17) Colocar en escala de 1 a 5
Note on I4: ====== ID#AAAAO98lbUo Usuario (2021-09-12 15:37:17) Cantidad de tiempo

## Sprint
| ESTIMACIÓN ENTREGABLES EN DÍAS HABILES |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
1 | 1 | día |  | 1 | 1 | día | Con un sprint de 1 día.
2 | 2 | días |  | 2 | 1 | día
3 | 3 | días |  | 3 | 1 | día
5 | 5 | días |  | 5 | 1 | día
8 | 5 | días |  | 8 | 1 | día
13 | 8/2 | semanas /meses |  | 13
21 |  |  |  | 21
34 |  |  |  | 34
∞ |  |  |  | ∞
|  |  | SPRINT 2 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 24 | HORAS | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 4 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M | Con un sprint de 1 día.
|  |  |  | 2 | 1 | DÍA
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞
|  |  | SPRINT 6 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 |  | D ¦ S ¦ M
2
3
5
8
13
21
34
∞

## Ep1
ÉPICA 1: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como integrante del equipo quiero definir el negocio inicial, con el cual se desarrollará el proyecto para poder planear de forma efectiva el desarrollo del proyecto siguiendo a metodologia Scrum.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 170 min
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total min | Consultor | Junior developer
50
Administrativo | Reunión con todos los integrantes del equipo donde nos conoceremos y socializaremos nuestras opiniones. | 30
Administrativo | Dar lectura grupal y entender el documento del proyecto a desarrollar. | 10
Administrativo | Socialización de los roles que asumira cada integrante del proyecto a fin de aclarar dudas o realizar cambios para la satisfacción de todos los implicados. | 10
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Diligenciar la plantilla de gestión de scrum. | Total min | Consultor | Junior developer
120
Administrativo | Organizar a los integrantes del grupo para que puedan trabajar individualmente de acuerdo a su disponibilidad de tiempo en el documento Plantilla de gestión de scrum. | 60
Administrativo | Registro de la información requerida en la plantilla de gestión de scrum. | 60

## Ep2
ÉPICA 2: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario quiero que el diseño sea alusivo a la educacion y a la música, para que de esta manera sea agradable a la vista, ayudando en el proceso de inspiracion.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 500 min
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Diseño alusivo a la educacion y a la musica. | Total min | Consultor | Junior developer
500
Diseño de interfaz | Crear el diseño de un mockup de la pagina principal, que sea agradable, alusivo a la educacion y a la musica. | 180
Diseño de interfaz | Escoger paleta de colores y tipografia. | 20
Diseño de interfaz | Crear el diseño de los instrumentos musicales. | 180
Diseño de interfaz | Crear el diseño de navbar. | 120

## Ep3
ÉPICA 3: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario de la aplicación, requiero que el programa sea responsive, que me permita poder ingresar a la aplicación sin importar desde que dispositivo me encuentro, que la informacion sea clara y ordenada.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA:
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Presentar propuesta de diseño responsive para las interfaces de usuario | Total min | Consultor | Junior developer
480
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points large (min-width;1024px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;1280px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points extra large (min-width;768px). | 120
Diseño de interfaz | Crear diseño de un mockup de la pagina principal con break points small (min-width;640px) | 120
TIPO DE REQUERIMIENTO |  | Total | Consultor | Junior developer

## Ep4
ÉPICA 4: ARQUITECTURA GENERAL
Yo como usuario quiero poder elegir e interactuar con diferentes instrumentos musicales (piano, batería y marimba).
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 540
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Interactividad de la langing page y pagina web. | Total | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware y de interfaz | Programar y codificar la pagina web para que el usuario pueda elegir el instrumento de su preferencia (piano, bateria y marimba). | 240
Diseño de sofware y de interfaz | Programar y codificar la funcionalidad landing page | 120
Diseño de sofware y de interfaz | programar y codificar la funcionalidad del navbar. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO |  | Total | Consultor | Junior developer

## Ep5
ÉPICA 5: ARQUITECTURA GENERAL
yo como usuario quiero poder tocar el instrumento musical y que este emita el sonido correspondiente a la escala musical, ya sea a traves de un click con el mouse o con el teclado de la pc.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 36 horas
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Programar y codificar los clicks de los diferentes instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks del piano . | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks de la bateria. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar los clicks de la marimba. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Programar y codificar las teclas de los diferentes instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas del piano . | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas de la bateria. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar las teclas de la marimba. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 3 Programar y codificar la funcionalidad de la emision de los sonidos correspondientes a los instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que pueda emitir sonido correspondiente a la escala musical. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 4 Programar y codificar la funcionalidad de la emision de la animacion correspondientes a los instrumentos musicales. | Total min | Consultor | Junior developer
540
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad del piano para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la bateria para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180
Diseño de sofware | Programar y codificar la funcionalidad de la marimba para que se mueva al momento de interactuar con esta. | 180

## Ep6
ÉPICA 6: ARQUITECTURA GENERAL
yo como desarrollador de la empresa quiero que la pagina web sea intuitiva, con un codigo ordenado, identado, semántico, con buenas prácticas de desarrollo: clean code, que me permita ingresar a la aplicación web sin requerir conocimientos avanzados en IT.
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 5 dia
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 codigo semantico y bien estructurado, con un entorno web accesible y funcional. | Total | Consultor | Junior developer
Implementacion | Uso de html semantico en el codigo realizado. | 5 días
Implementacion | Codificacion estructurada, organizada y clara. | 5 días
TIPO DE REQUERIMIENTO | 2 Pagina web intuitiva. | Total | Consultor | Junior developer
300
Implementacion | Realizar un manual de uso para principiantes sobre los primeros pasos para tocar los instrumentos. | 120
Implementacion | Realizar videos tutoriales enseñando el uso de la plataforma web y de como tocar os diversos instrumentos. | 180
TIPO DE REQUERIMIENTO | 3 Revisión y modificacion de los artefactos de la aplicación. | Total min | Consultor | Junior developer
210
Implementacion | Cambios menores en los detalles de los artefactos del aplicativo web. | 180
Implementacion | Realizar el despliegue de la aplicación. | 30

## Ep7
ÉPICA 7: ARQUITECTURA GENERAL
TIEMPO TOTAL DE LA ÉPICA: |  | 1 dia
REQUERIMIENTO |  | DURACIÓN (horas)
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total | Consultar | Junior developer
TIPO DE REQUERIMIENTO | 1 Definir el proyecto | Total | Consultar | Junior developer